## 省级部门（单位）整体支出绩效自评表
2021年 甘肃煤田地质局一四五队 整体支出绩效自评表
部门（单位）名称 | 甘肃煤田地质局一四五队
部门（单位）整体支出 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） |  | 分值 | 得分
| 全年支出 | 3336.87 | 4082.55 | 5351.26 | 131.1% |  | 10 | 9.8
| 其中：基本支出 | 3336.87 | 3812.55 | 5117.75 | 134.2% |  | - | -
| 项目支出 |  | 270 | 233.51 | 86.49% |  | - | -
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1：测绘资质证书等级提高. |  |  | 目标1完成情况：测绘资质证书丙级提高至乙级.
| 目标2：做精主业，产业结构不断优化. |  |  | 目标2完成情况：承揽了中央地灾项目及地质勘查基金项目.
| 目标3：安全生产，杜绝重大安全责任事故. |  |  | 目标3完成情况：全年无安全责任事故，无死亡重伤事故.
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | <=100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 项目支出预算执行率 | 无 | 86.49% | 2 | 0
|  |  | “三公经费”控制率 | <=100% | 38% | 2 | 0.76 | 拨款32.2万元,支出12.37万元
|  |  | 结转结余变动率 | =0% | 0% | 3 | 3 | 上年无结转，本年结转36.49万元
|  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 基本健全 | 2.8 | 2.8
|  |  | 资金使用规范性 | 规范 | 合规 | 2.7 | 2.7
|  | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 合规 | 2.5 | 2.5
|  | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 基本合规 | 2 | 2
|  | 人员管理 | 在职人员控制率 | =100% | 100% | 4 | 2.74
|  | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
| 履职效果 | 部门履职目标 | 地质灾害危害性评估报告 | >=20件 | 26件 | 5 | 5
|  |  | 矿产资源勘查项目 | >=2个 | 5个 | 4.9 | 3.31
|  |  | 测量测井数量指标 | >=5000米 | 18000米 | 4.9 | 1.86
|  |  | 提交报告验收合格率 | 100% | 100% | 4.9 | 4.9
|  |  | 矿产资源勘查项目完工率 | 100% | 100% | 4.9 | 4.9
|  |  | 成本控制率 | <=90% | 92% | 4.9 | 4.36
|  | 部门效果目标 | 提交煤炭资源储量 | >=1500万吨 | 4600万吨 | 4.9 | 4.9
|  |  | 绿色环保规范标准 | 符合 | 符合 | 4.9 | 4.9
|  | 服务对象满意度 | 勘查报告使用人满意度 | 80%以上 | 100% | 4.9 | 4.9
|  | 社会影响 | 单位获奖情况 | >=1 | 1 | 4.9 | 4.9 | 荣获中国煤炭工业协会颁发的<<新发现矿产资源报告奖>>
|  |  | 违法违纪情况 | 无 | 无 | 4.9 | 4.9
| 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 基本完备(80%) | 完备 | 3 | 3
|  | 组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律(100%) | 规律 | 3 | 3
|  | 档案管理 | 档案管理完备性 | 基本完备 | 基本完备 | 3 | 3
合 计 | [6 empty] | 93
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 项目支出绩效自评结果汇总表
2021年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表
序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金（万元） | [5 empty] | 自评得分 | 备注
|  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A）
|  |  | 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金
1 | 甘肃省基础地质调查项目 | 甘肃煤田地质局 | 120 | 120 | 0 | 0 | 83.51 | 69.59% | 86.7
2 | 中央财政自然灾害防治体系建设补助资金项目 | 甘肃省自然资源厅 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 100% | 优
| 合计 |  | 270 | 270 | 0 | 0 | 233.51 | 85%

## 甘肃省临泽县小黑山北煤炭资源调查项目绩效自评表
2021年甘肃省基础地质调查项目支出绩效自评表
项目名称 |  |  | 甘肃省临泽县小黑山北煤炭资源调查
主管部门 |  |  | 甘肃煤田地质局 |  |  | 实施单位 | 甘肃煤田地质局一四五队
项目资金（万元） |  |  |  | 年出预算数(万元) | 全年预算数(万元) | 全年执行数(万元) | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 120 | 120 | 83.51 | 10 | 69.59% | 7
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 120
上年度结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 预期完成电法测量点51个，测线8.25km；完成钻孔1个，工程量720m；测井完成1孔，工程量715实测米；完成工程测量点1个；采取各类样品共计10组。 提交可供进一步勘查的勘查靶区1处。 |  |  |  | 完成钻孔1个，正在实施钻孔1个，完成总工程量720.00m，地球物理测井完成1孔，工程量384.11实测米，采集各类样品共计0个（组）。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 电法测量 | 51 | 57 | 7 |  | 7
|  |  | 地球物理测井 | 715 | 384.11 | 5 |  | 2.5 | 调整后的第二个钻孔正在实施
|  |  | 钻探工作 | 720 | 720 | 10 |  | 10
|  |  | 采加化工作 | 10 | 0 | 3 |  | 1.5 | 调整后的第二个钻孔正在实施
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 8 |  | 6 | 调整后的第二个钻孔正在实施
|  |  | 测量数据准确率 | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 测深数据准确率 | 90% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 野外地质工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 6 |  | 4 | 调整后的第二个钻孔正在实施
|  |  | 项目检查验收及时性 | 及时 | 及时 | 4 |  | 4
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 新发现煤炭资源量 | 靶区1处 | 0 | 10 |  | 7.5 | 调整后的第二个钻孔正在实施
|  | 社会效益指标 | 安全事故发生数 | 0 | 0 | 6 |  | 6
|  |  | 为管理部门提供检查数据 | 准确 | 0 | 4 |  | 4
|  | 可持续影响力指标 | 档案管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 3 |  | 3
|  |  | 地质勘查项目长效管理机制 | 建立健全 | 建立健全 | 3 |  | 3
|  |  | 生态恢复规划方案健全性 | 健全 | 健全 | 4 |  | 4
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度(%) | >80% | 90% | 10 |  | 9
总分 | [5 empty] | 100 |  | 86.7
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 中央财政自然灾害防治体系建设补助资金项目支出绩效自评表
中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年度中央财政自然灾害防治体系建设补助资金：兰州市安宁1:5万地质灾害风险调查
中央主管部门 |  |  | 自然资源部
地方主管部门 |  |  | 甘肃煤田地质局 |  | 资金使用单位 | 甘肃煤田地质局一四五队
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 150 | 150 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 150 | 150 |  | 100%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 1．查明了安宁区地质灾害隐患点致灾范围、地质灾害隐患点及承灾体类型、分布、规模等特征。 2．查明了安宁区滑坡、崩塌、泥石流的类型、规模及空间分布特征，分析总结了安宁区地质灾害形成和发育的环境地质背景条件，编制了地质灾害类型、规模、分布遥感解译图件。 3．开展了安宁区一般调查区1:50000区域地质灾害调查和重点调查区1:10000风险调查评价工作，对所有地质灾害隐患点逐个进行了调查。查明了典型地质灾害勘查点地质灾害形成的地质环境条件、地质灾害致灾体、承灾体、防灾减灾能力。 4．建立了地质灾害调查与风险空间数据库，并进行了综合研究，分析了调查区内致灾体的易发性及危险性，对调查区内承灾体的易损性及其抗地质灾害风险能力进行了评价，并进行了风险性评价，总结了本区地质灾害的形成机理、分布与发育规律，做出了地质灾害风险区划。 |  |  |  | 1．查明了安宁区地质灾害隐患点致灾范围、地质灾害隐患点及承灾体类型、分布、规模等特征。 2．查明了安宁区滑坡、崩塌、泥石流的类型、规模及空间分布特征，分析总结了安宁区地质灾害形成和发育的环境地质背景条件，编制了地质灾害类型、规模、分布遥感解译图件。 3．开展了安宁区一般调查区1:50000区域地质灾害调查和重点调查区1:10000风险调查评价工作，对所有地质灾害隐患点逐个进行了调查。查明了典型地质灾害勘查点地质灾害形成的地质环境条件、地质灾害致灾体、承灾体、防灾减灾能力。 4．建立了地质灾害调查与风险空间数据库，并进行了综合研究，分析了调查区内致灾体的易发性及危险性，对调查区内承灾体的易损性及其抗地质灾害风险能力进行了评价，并进行了风险性评价，总结了本区地质灾害的形成机理、分布与发育规律，做出了地质灾害风险区划。
1:10000专项地质灾害测量（正测）5.47 km²，1:10000专项地质灾害测量（简测）7.03 km²；1:500地形图测量0.41km²，1：500地质剖面测量7.64km；1:2000综合地质剖面测量2.50km；1:10000遥感解译12.50km²；工程地质钻探159m，探井38.3m；土工试验18件，岩石试验0组，水质简分析2组；工程测量点13个点。 1:1万地质灾害测量（简测）8.4km²，1:1万地质灾害测量（正测）4.79km²;1:1万遥感解译13.19km²；1:500地形图测量0.64km²；1:2000地质剖面测量2.10km，1:500地质剖面测量9.17km；工程地质钻探53m；浅井40m；岩土试验39组；水质简分析3组。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展1:5万地质灾害风险调查（处） |  | 1 | 1
建设专群结合监测预警点（处）
建设标准化值班室（个）
开展地质灾害隐患点治理（处）
质量指标
|  | 时效指标 | 地质灾害隐患点培训/演练覆盖率（%） |  | ≥90 | ≥95
|  |  | 按时启动2021年度实施方案（%） |  | 100 | 100
成本指标
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 治理工程保护财产（万元）
地质灾害预警预报能力较过去五年
|  |  | 地质灾害隐患点识别能力较过去五年 |  | 提高 | 提高
|  | 社会效益 指标 | 治理工程保护人数（人）
有效消减灾害点数量（处）
监测预警预报能力
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度
说明 | 无
Note on F14: 项目自评填本项目的指标值